## 附件3-2
附件3-2：
柳东新区截至2020年末政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 |  |  |  |  | 项目实施进度
| 债券名称 | 债券 编码 | 债券 类型 | 债券 规模 （万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券 利率（%） | 债券 期限（年） | 项目名称 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市柳东新区土地储备中心 | 2019年广西壮族自治区土地储备专项债券（一期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 1905057 | 土地储备专项债 | 60000 | 2019.2.27 | 3.18 | 5 | 柳东新区容县片土地一级整理开发（一期）项目 | 129000 | 60000 | 84289 | 60000 | 高岩安置项目柳东新区雒容镇片区F-7-1-1地块，宗地总面23775.11平方米，出让面积23775.11平方米，产生收益6600万元。
柳州市柳东新区土地储备中心 | 2019年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（三期）2019年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 104645 | 土地储备专项债 | 15000 | 2019.12.18 | 3.5 | 10 | 桂中监狱国有地四期土地一级整理开发项目 | 154800 | 15000 | 36050 | 15000 | 1、中欧纵六路完成总工程量99.75 % ； 2、秀水纵一路完成总体工程量 57 %。
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2019年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 104580 | 产业园区专项债 | 5000 | 2019.3.25 | 3.37 | 7 | 柳州市柳东新区东城汽车后市场产业服务园区配套工程 | 86809.23 | 5000 | 25420 | 5000 | 部分道路已完工，产业大道、保税大道已通车
柳州东城安居置业开发有限公司 | 2019年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（一期） | 1905056 | 棚户区改造专项债 | 3000 | 2019.2.27 | 3.34 | 7 | 柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蝗屯居住安置）项目 | 23271.03 | 3000 | 12235 | 3000 | 主体完工，正在进行室外施工
柳州东城安居置业开发有限公司 | 2019年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 1905178 | 棚户区改造专项债 | 4000 | 2019.5.26 | 3.77 | 10 | 柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蝗屯居住安置）项目 | 23271.03 | 4000 | 12235 | 4000 | 主体完工，正在进行室外施工
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2005172 | 产业园区专项债 | 1000 | 2020.2.27 | 3.7 | 30 | 柳州市柳东新区保税物流片区基础配套设施 | 73280.54 | 1000 | 15231 | 1000 | 港北纵二路 已基本完工
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十一期） | 2005438 | 产业园区专项债 | 20000 | 2020.5.20 | 3.76 | 30 | 广西汽车集团新能源整车项目基础配套工程（二期） | 206899.26 | 20000 | 35235 | 20000 | 中欧横九路、 中欧横十路已实现部分通车
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（六期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期） | 2005440 | 社会领域专项债 | 3000 | 2020.5.20 | 3.58 | 20 | 柳东新区雒容广场北停车场项目 | 10869.16 | 3000 | 3000 | 3000 | 完成工程量20%
广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2005441 | 社会领域专项债 | 5000 | 2020.5.20 | 3.76 | 30 | 柳东新区实验幼儿园项目、雒容镇第三幼儿园项目 | 11718.12 | 5000 | 6515 | 5000 | 柳东新区实验幼儿园项目已完工交付。
柳州东城置地发展有限公司 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 社会领域专项债 | 3000 | 2020.8.5 | 3.67 | 15 | 柳东新区颐养中心项目 | 12428.14 | 3000 | 3650 | 3000 | 出正负零两层
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。