## 附件3-2
柳东新区2024年发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 项目建设进度 及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 （万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率（%） | 债券 期限（年） | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳东新区管理委员会 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 598.15 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市柳东新区2024年保障性租赁住房项目 | 柳东新区 | 12030.1495 | 598.15 | 992.22 | 191.72 | 1.柳东新区智慧标准厂房E区（一期）保障性租赁住房项目，完成总工程量的30%：1#楼完成主体结构封顶，砌筑完成20%；2#楼完主体结构封顶，砌筑完成100%，抹灰完成30%； 2.柳州国轩新增年产10GWh动力电池生产基地项目（二期）1号倒班宿舍楼-2号倒班宿舍楼-综合楼项目主体完工，装修施工已完成，空调设备安装调试中。
柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 82.2 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市柳东新区2024年棚户区（城市危旧房改造）项目 | 柳东新区 | 399.1 | 82.2 | 0 | 0 | 柳东新区2024年危旧房改造任务共8栋楼合计145套房屋，目前已完成房屋测绘报告，且洛埠镇人民政府已做好居民工作，正在进行开凿取数据，计划2025年内开工并争取完工
柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合服务中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 113.81 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 国发林纸厂宿舍区老旧小区改造工程 | 柳东新区 | 256.1213 | 113.81 | 76.83 | 0 | 现已完成工程量30%，预计九月完工
柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合服务中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 26.7 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 雒容镇小学教师小区老旧小区改造 | 柳东新区 | 58.6947 | 26.7 | 17.6 | 0 | 现已完成工程量70%，预计七月完工
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。