## 附件3-2
柳东新区截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 项目建设进度 及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 （万元） | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率（%） | 债券 期限（年） | 项目名称 | 项目所 在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳东新区规划建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 598.15 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市柳东新区2024年保障性租赁住房项目 | 柳东新区 | 12030.1495 | 598.15 | 10683 | 541.1 | 1.柳东新区智慧标准厂房E区（一期）保障性租赁住房项目，整体完成40%。完成主体结构封顶，外墙真石漆完成100%，室内抹灰完成100%； 2.柳州国轩新增年产10GWh动力电池生产基地项目（二期）1号倒班宿舍楼-2号倒班宿舍楼-综合楼项目已全部竣工。
柳东新区规划建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 82.2 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市柳东新区2024年棚户区（城市危旧房改造）项目 | 柳东新区 | 399.1 | 82.2 | 275.1 | 0 | 已完成工程量82.8%，共计97户改造工作，其中11、12、20、21、22、26、27、28栋楼外墙涂料、屋面防水、平台栏杆、公区内墙腻子乳胶漆均已完成，所有外架、电箱已经拆除，现场已经清理完毕；11#、12#楼一层加固修缮涉及搬迁等因素，现暂缓施工，预计本年底完工。
柳东新区规划建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 113.81 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 国发林纸厂宿舍区老旧小区改造工程 | 柳东新区 | 256.1213 | 113.81 | 256.12 | 84.76 | 已竣工
柳东新区规划建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 26.7 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 雒容镇小学教师小区老旧小区改造 | 柳东新区 | 58.6947 | 26.7 | 58.69 | 0 | 已竣工
注：本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。