附件1

柳东新区第二轮中央生态环境保护督察

反馈意见整改任务清单

为贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改要求，按照分类施策原则，经梳理，制定本整改任务清单，共9类11个问题34条整改措施，分两部分。中央生态环境保护督察反馈意见柳东新区整改工作领导小组负责新区整改工作的统筹管理、销号备案。牵头部门（单位）负责组织有关部门（单位）对具体问题整改工作进行统筹协调、指导督办、核查验收〔牵头部门（单位）之间用分号间隔的为并列牵头部门（单位）〕。整改措施所列责任部门（单位），由第一个部门（单位）牵头负责具体整改措施的落实，其他部门（单位）按照职能职责分工负责相关整改工作，形成整改工作合力。各责任部门（单位）负责本部门（单位）整改措施验收、销号工作。

第一部分 《督察报告》指出问题整改

一、绿色发展理念贯彻落实不够深入问题

自治区编号问题一：一些领导干部对生态环境保护的重要性和紧迫感认识不够，将优越的自然生态禀赋当做自身工作成绩，自我满足、盲目乐观，对天生的好山好水缺乏敬畏和呵护之心，对身边的生态环境问题漠然视之，甚至视而不见。一些领导干部对高质量发展的认识有偏差，认为广西是欠发达地区，空间很大底子很好，应区别对待，要求给予更多的能源消费总量指标，而对进一步提升生态环境质量却有畏难情绪。在谋划自身发展时，着重考虑增长速度，重视发展质量不足。一些地方和部门生态环境保护的自觉性和主动性不足，动辄讲目标太高财政太难、讲能力不足水平不高，对推进解决具体问题缺乏积极作为。

牵头部门（单位）：党群工作部；党政办；柳东生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对广西、柳州工作系列重要指示精神，进一步提高全市各级领导干部政治站位，把做好生态环境保护工作和抓好中央生态环境保护督察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要体现，树牢“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念，提高领导干部生态环境治理能力和推进绿色发展水平。

整改措施：

- 认真查摆贯彻落实绿色发展理念差距不足，结合党史学习教育筑牢思想根基，补足精神之钙。各级党（工）委、人民政府要认真贯彻落实习近平总书记2021年4月视察广西、柳州时发表的重要讲话和作出的重要指示，严格对照习近平总书记对广西工作的重要指示精神和中央生态环境保护督察反馈意见开展自查自纠。尤其是督察反馈意见指出的一些地方和部门（单位）对“生态优势金不换”的认识不够深入，行动不够有力，绿色发展理念树得不牢、抓得不深、落得不实，加强生态环境保护、推动经济高质量发展的内生动力仍然不足等问题，要进行深刻剖析、查摆原因、整改到位，切实纠正“将优越的自然生态禀赋当做自身工作成绩，自我满足、盲目乐观”的思想偏差，引导各级领导干部全面贯彻落实绿色发展理念。

责任部门（单位）：党群工作部；党政办；生态环境局；两镇党委、人民政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

- 各级党（工）委、政府要深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院关于推进生态文明建设和生态环境保护的决策部署，切实将生态环境保护摆到更加突出的位置，纳入重要议事日程，定期听取生态环境保护工作汇报，研究生态环境问题，制定生态环境保护政策，扎实推进生态环境保护各项工作。要夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，协调解决重大问题；加快推进中央生态环境保护督察反馈意见整改，将整改情况纳入本级年度绩效考核指标，层层压实责任。

责任部门（单位）：党政办；柳东生态环境局；两镇党委、人民政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

- 组织开展干部学习培训。通过召开柳东新区党工委会议、常务会议和月度例会，开展理论学习中心组学习等形式，持续深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，不断强化各级党政领导干部生态环境保护意识。将习近平生态文明思想、践行金山银山理念等相关课程纳入干部教育培训计划，指导柳州市委党校（柳州市行政学院）将‘习近平生态文明思想’课程纳入教学计划。分级分类开展教育培训，把各级领导班子和领导干部学习习近平生态文明思想和习近平总书记视察广西、柳州时关于生态环境保护的重要讲话和重要指示精神纳入政治监督，收集生态环境损害责任追究的典型案例，对党政领导班子和领导干部开展生态环境保护警示教育，增强做好生态环境保护工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

责任部门（单位）：党群工作部；党政办；柳东生态环境局；人社局；两镇党委、人民政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

- 广泛开展宣传教育。各级党（工）委、人民政府要牢记习近平总书记“广西生态优势金不换”的殷切嘱托，大力宣传、引导公众树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，将生态文明主题纳入年度宣传教育计划，开展全方位、多角度的宣传报道和生态文明主题活动，以成果促学习，营造崇尚生态文明、共抓生态环境保护的社会氛围。

责任部门（单位）：党群工作部；党政办；柳东生态环境局，两镇党委、人民政府，负有生态环境保护责任的部门。

整改期限：立行立改，长期坚持。

- 强化结果应用。各级党（工）委、人民政府要将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核考察有机结合起来，突出生态环境保护工作履职情况考核结果应用，把生态环境部门的相关工作考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

责任部门（单位）：党群工作部；督查绩效办；人社局；两镇党委、人民政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

二、“两高”项目管控不力问题

# 自治区编号问题二：广西节能降碳指标未完成国家下达的“十三五”目标任务，碳排放强度要求下降17%，实际仅下降12%。自治区要求“十三五”煤炭消费占能源消费总量的比重控制在47%以内，实际比重达52.4%。“十三五”期间，六大高耗能行业能源消费持续增加，能源消费占规上工业能源消费总量的比重从2015年的83.2%上升至2020年的89.7%，煤炭消费量占煤炭消费总量的比重从2015年的66.2%上升至2020年的90.9%。

# “十四五”期间，广西上马“两高”项目的冲动仍然较强。2020年5月，在“十四五”重大耗能项目摸底调查中，自治区向国家发改委上报“两高”项目96个，能耗增量为4489万吨标准煤/年。在习近平总书记作出重要指示后，广西将项目压减至48个，能耗增量约2389万吨标准煤/年。但督察发现，全区仍有63个在建或拟建新增能耗10万吨标准煤/年以上的项目未纳入最终上报清单，新增能耗1929万吨标准煤/年，其中43个已经在建，新增能耗达到1403万吨标准煤/年。2021年一季度全区能耗强度不降反升，节能形势愈加严峻。

# 一些高耗能行业产能持续扩张。2020年全区平板玻璃、十种有色金属、电解铝等产品产量分别为2015年的4.3倍、2.6倍和3.8倍。广西近年从全国18个省份置换水泥产能，12个在建项目水泥熟料产能达到1734万吨，是“十三五”增量的2.9倍。

# 自治区有关部门虽然一再发文要求加强能耗调控，但严控重点行业和重点地区能源消费、超规格淘汰部分行业产能、新建耗煤项目煤炭减量替代等要求大多没有落实到位。能耗“双控”考核放松要求，问责弱化为通报批评，缓批限批未严格执行。

# 差别电价政策执行不到位。国家早在2006年就对铁合金等行业限制类、淘汰类企业用电实行差别化电价政策，要求执行更高用电价格。但2012年以后广西限制类铁合金企业再未执行差别电价，对此有关部门相互推卸责任。2018年国家发展改革委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，对差别电价政策提出更高要求，但有关部门一转了之，未进行研究梳理，导致政策一再落空。2020年第四季度，在电力供应紧缺冬季错峰限电的情况下，自治区工业和信息化厅以富余小水电名义，允许大批限制类铁合金企业参与专场电力交易。

牵头部门（单位）：战略和经济发展局；工信局。

整改时限：2022年6月底（2025年12月底前完成“十四五”碳排放和能耗强度下降目标）。

整改目标：坚决遏制“两高”项目盲目发展，完成高耗能行业节能技改和淘汰落后产能；分类处置未批先建“两高”项目，严格执行铁合金等行业限制类、淘汰类企业用电差别电价政策规定。

整改措施：

- 开展“两高”项目全面梳理排查。建立项目清单（包括已投产、在建、拟建项目），分类处置未批先建“两高”项目。对未履行相关审查审批手续、落实审查审批要求不力的项目，严格按照有关法律法规要求整改；对能效水平低于本行业能耗限额准入值的项目，属于落后产能、违反产业政策、违规审批和建设的项目，按照有关规定依法查处。落实产能置换制度、严禁违规新增产能，推进“两高”行业技术改造和淘汰落后产能工作。

责任部门（单位）：战略和经济发展局；工信局；柳东生态环境局。

整改时限：2021年12月底前。

- 7. 加强能耗“双控”工作。根据自治区下达的能耗“双控”目标任务，加强对能耗“双控”目标任务的督查考核，对落实不力的给予通报批评，并实行问责，配合完成柳州市“十四五”能耗“双控”目标任务。加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设，按时接入国家、自治区在线监测平台。加强能源消费日常管理，及时响应自治区能源消费情况预警。

责任部门：工信局；战略和经济发展局。

整改时限：2022年6月底（2025年12月底前完成“十四五”碳排放和能耗强度下降目标）。

# 自治区编号问题六：之前督察指出，一些地方和部门为高耗能企业出台不符合国家环境保护要求的财政和电价补贴政策，但地方和有关部门没有一查到底、彻底整改，而是敷衍应付、草草了事。督察发现，个别地方政府仍在长期违规补贴和扶持高耗能高污染铁合金企业，柳州市三江县政府2018-2020年对三江神州硅业有限公司共计补贴电价148.12万元。百色市对铁合金企业统一实施电价奖励，2019年7月起还进一步加大奖励幅度。来宾市金秀县政府协调地方电力部门，承诺给予广西金秀县中科硅业有限公司6年以上的优惠电价。桂林、崇左等地限制类铁合金企业不仅没有付出差别电价，反而获得更低电价。

牵头部门：战略和经济发展局。

整改时限：2022年6月底前。

整改目标：立即停止执行不符合国家和自治区环保产业的财政、电价补贴政策。全面完成清理全市“两高”行业不符合国家和自治区生态环境保护要求的财政、价格扶持政策。

整改措施：

8. 清查取消不符合国家和自治区生态环境保护要求的财政、价格扶持和优待电价政策，举一反三，避免此类问题出现反弹。

责任部门：战略和经济发展局、工信局、财政局。

整改时限：2022年6月底前。

三、矿产资源开发生态破坏问题

# 自治区编号问题十：广西采石采矿破坏生态环境问题是群众反映最为集中的领域之一，占督察期间全部举报数量的12.8%。露天矿山野蛮开采问题普遍，全区“半边山、一面墙”式矿山达296座。历史遗留矿山修复欠账多，截至2020年全区矿山需要治理恢复面积达20300公顷，“十三五”期间仅治理4114.63公顷，完成率20.2%。

牵头部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局；应急管理局。

整改时限：2025年12月底前。

整改目标：推进“半边山、一面墙”式矿山治理，提高矿山开采的规范化、科学化水平，推进历史遗留矿山修复，提高绿色矿山覆盖率，2025年底前，废弃矿山综合治理率达到60%。

整改措施：

- 组织对辖区内露天矿山进行全面排查，梳理“半边山、一面墙”式矿山，建立清单，制定整治方案。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、应急管理局。

整改时限：2021年12月底前。

- 对开采面是“半边山、一面墙”的露天矿山，进行分类处置。（1）如因矿山企业自身开采不规范，形成“一面墙”式边坡，由应急管理部门责令企业按《初步设计》和《安全设施设计》，自然资源管理部门责令企业按《矿山开发利用方案》进行整改，限期形成规范台阶。（2）因矿区范围以山脊为界，划定不合理的，相关部门（单位）对矿山进行综合论证。经论证后，可以重新划定合理的矿区范围消除高陡边坡的，按程序组织公开出让。如论证不宜扩大矿区范围消除高陡边坡的，且矿山尚未开采至终了边坡的，在开采过程中要严格按《矿山恢复治理与土地复垦方案》施工。（3）矿山开采至终了边坡，但未按照开发利用方案规定形成终了边坡的，经论证，不具备扩大矿区范围进行整改的，作出关闭决定，并责令矿山企业限期消除安全隐患，完成矿山恢复治理，经验收通过后，各有关部门（单位）按职责注销矿山已核发的相关证照。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、应急管理局、柳东生态环境局、社会事务局。

整改时限：2023年6月底前。

- 推进绿色矿山创建工作，完成柳州市下达的绿色矿山创建任务。以高标准严要求实施推进绿色矿山创建工作，矿山企业应编制绿色矿山建设方案，并经自然资源管理部门组织生态环境、应急管理等有关单位审查通过后，按方案开展绿色矿山建设。绿色矿山建设完成后，由自然资源管理部门联合生态环境、应急管理等部门等有关单位及专家开展动态考评验收，对未按期完成绿色矿山建设或验收的，由自然资源部门抄告生态环境、公安、应急管理等部门，要求矿山限期停产整改，限期未完成整改的，有序退出。矿山要全面落实“环保三同时”“水土保持三同时”“安全三同时”管理制度；完善矿山运输道路建设，改善矿地关系。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、柳东生态环境局、社会事务局、应急管理局。

整改时限：2023年6月底前。

- 开展对历史遗留废弃矿山排查修复工作。2021年底前完成柳东新区历史遗留废弃矿山核查及对应下发图斑核实工作，建立与自然资源部标准统一、信息一致的历史遗留废弃矿山信息库，按照“自然恢复为主，工程修复为辅”的原则，制定“一矿一策”的修复方案，按照修复方案科学有序推进废弃矿山生态修复。改革完善矿山生态修复工作机制，废弃矿山治理项目按要求编制治理方案，原则上废弃矿山治理项目应尽可能减少治理工程量，缩短治理工期，禁止开展“以采代治”“以石养治”的矿山治理项目。废弃矿山治理方案经市自然资源主管部门组织审查通过后组织实施。按照国家有关规划确定的矿山生态修复任务，2025年底前，柳东新区废弃矿山综合治理率达到60%。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局，柳东生态环境局、社会事务局、应急管理局。

整改时限：2025年12月底前。

- 依法打击非法采砂采矿破坏生态环境问题。对辖区范围内的开采点、砂石加工点进行全面排查，组织开展联合执法，市市场监管局柳东分局负责调查开采点、砂石加工点的市场主体资格情况，调查收购、加工的矿产品来源是否合法；自然资源部门负责调查开采点、砂石加工点是否存在非法开采行为，是否办理合法的用地手续；柳东生态环境局负责调查开采点、砂场加工点是否办理环评手续，是否存在非法排放粉尘等环境违法行为；林业和园林部门负责调查开采点、砂石加工点是否非法占用林地；公安部门负责在采取联合执法行动时秩序维护，对涉嫌犯罪的依法立案侦查；对确实存在违反《中华人民共和国城乡规划法》搭建建（构）筑物的行为，市执法局柳东分局负责依法查处。对第二轮中央生态环境保护督察指出的问题，于2021年底前全面依法完成打击取缔，并长期坚持对非法开采点、非法砂石加工点的高压打击态势。建立健全打击非法开采、非法砂石加工联合执法制度等长效管理机制。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、柳东生态环境局、社会事务局、柳东公安分局、市执法局柳东分局、应急管理局、市市场监管局柳东分局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

- 严格按照《柳州市柳江流域生态环境保护条例》规定，加强柳江河河道柳东段采砂监督管理工作。2021年12月底前开展对全市河道采砂（含上砂码头、制砂场）排查，全面摸清河道采砂管理现状、存在问题，并结合第二轮中央生态环境保护督察指出的问题，立行立改，边督边改。集中清理整治，能立即整改的，依法依规立行立改；对一时难以完成的整改任务，建立问题台账，制定整改方案并有序推进整改。加大执法力度，建立完善河道采砂管理长效机制。

责任部门（单位）：社会事务局、柳东公安分局、市自然资源和规划局柳东分局、柳东生态环境局、市交通执法支队柳东大队，规建处。

整改时限：立行立改，长期坚持。

四、自然保护地保护不力、管理不严问题

# 自治区编号问题十三：在两次中央生态环境保护督察后，一些地方依然没有真正把督察整改作为一项重要政治任务来推进，自然保护地内采矿取石、违建别墅等问题时有发生，一些既往发现问题整改不到位。一些地方和部门保护意识淡漠，法治意识不强，重建轻管，保护地内的违规开发建设问题频发。

- 牵头部门（单位）：社会事务局；市自然资源和规划局柳东分局。

- 整改时限：2022年6月底前基本完成，2025年12月底前完成历史遗留矿业权问题整改。

- 整改目标：

- 完成自然保护地内采矿取石、违建别墅等违规开发建设项目清理整治；建立自然保护地管理长效机制。

- 整改措施：

- 规范矿业权空间管控。全面梳理各类矿业权清单，排查各类自然保护地等禁止设置矿业权区域是否存在非法采矿行为。对排查发现违规设置的矿业权，依法予以关闭退出，并责令企业实施矿山生态修复。加强国土空间规划数据库管理，完善矿业权设置与各类禁止开采区重叠查询制度，在各类禁止开采区域严禁设置矿业权现象。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、社会事务局、柳东生态环境局。

整改时限：2022年6月底前。

16．对历史遗留的合法矿业权，建立矿山退出机制，有序退出。

责任部门（单位）：市自然资源和规划局柳东分局、社会事务局、柳东生态环境局。

整改时限：2025年12月底前。

- 17. 建立自然保护地管理长效机制，把自然保护地和湿地保护管理工作纳入林长制重要内容之一。切实提高保护管理能力和水平，建立健全规章制度，有效开展巡护监管，强化巡护监管考核，及时发现、核查及打击涉及自然保护地的违法违规和犯罪行为。

- 责任部门（单位）：社会事务局，市自然资源和规划局柳东分局、柳东生态环境局、柳东公安分局。

整改时限：长期坚持。

五、基础设施短板明显问题

# 自治区编号问题十六：广西基础设施欠账多、建设慢，生活污水集中收集率远低于全国平均水平，但各地普遍重视不够、投入不足。广西上报2020年设区市生活污水集中收集率仅有44.8%，明显低于全国平均水平，全区14个地市中有5个地市的生活污水集中收集率不足30%。即便如此，生活污水集中收集率仍然存在较大“水分”。比如北海市上报的生活污水集中收集率为85.8%，号称全区第一，但挤掉工业废水的“水分”后，真实生活污水收集率不足50%。存在类似情况的城市生活污水处理厂还有41家，数量占比在30%以上。由于收集率过低，全区121个城镇污水处理厂中，23个处理水量负荷率低于70%，35个进水化学需氧量平均浓度低于100毫克/升。污水收集管网建设和改造力度较弱，特别是对老城区管网建设问题重视不够。2018-2020年，自治区共建设1888公里污水管网，仅有997公里建在老城区，加之管网错接漏接问题严重，无法有效收集生活污水，全区污水处理厂污染物平均进水浓度没有提升，部分污水厂处理负荷甚至下降。

- 牵头部门：柳东建设局。

- 整改时限：2025年12月底前。

- 整改目标：持续推进城镇污水处理提质增效，全面提升全市城镇生活污水收集处理效能。到2025年12月底，城镇生活污水处理能力基本满足生活污水处理需求；城市生活污水平均集中收集率提高到65%以上（以柳州市下达具体考核指标为准），期间每年达到自治区年度绩效考核指标要求。

- 整改措施：

- 加快实施污水直排口、雨污混排口、雨水口等城市管网排水口摸底调查。建立入河排污口排查、监测、溯源、建档、整治等工作机制，全面摸清城市建成区范围内入河排污口底数，逐一登记在册，明确整治责任主体，有效管控各类入河污染排放。

- 责任部门（单位）：柳东建设局、柳东生态环境局。

- 整改时限：2022年6月底前。

- 开展污水管网排查检测。开展城市建成区污水管网排查检测，全面查清污水管网覆盖现状、功能状况、错接混接漏接等基本情况及排水户接入情况，形成管网排查检测报告，为实施管网建设改造提供技术支撑。

- 责任部门：柳东建设局。

- 整改时限：2023年6月底前。

- 加快推进污水管网建设改造。根据管网排查检测结果，制定完善建设改造方案，形成分年度建设改造计划。到2025年底，基本完成城市建成区范围内污水管网错接混接漏接改造、老旧管网更新、破损修复、清淤疏浚等工程，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

- 责任部门：柳东建设局。

- 整改时限：2025年12月底前。

- 加快推进污水处理设施建设改造。按照“因地制宜、查漏补缺、有序建设、适度超前”的原则，2022年12月底前科学确定城镇及镇级生活污水收集处理设施的总体规模和布局。对现有污水收集处理能力不足、排放标准不高的设施，要尽快完成建设改造，尽快补齐处理能力缺口。

- 责任部门：柳东建设局。

- 整改时限：2025年12月底前。

- 组织对排水进入市政污水管网的工业企业进行全面排查评估，经评估认定工业企业排放的工业废水污染物不能被城镇生活污水处理厂有效处理或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入市政污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可和污水排入排水管网许可。

- 责任部门（单位）：柳东生态环境局、柳东建设局、工信局。

- 整改时限：2022年6月底前。

- 加大资金投入力度。在中期财政规划、年度计划中安排污水处理设施建设改造资金，结合实际逐步规范有序推广PPP模式。地方财政加大资金支持力度，完善生活污水处理收费政策。

- 责任部门：财政局、战略和经济发展局、柳东建设局。

- 整改时限：长期坚持。

# 自治区编号问题十九：危险废物管理能力薄弱，存在较大环境风险。一些重点发展行业危险废物处置能力空缺，广西至今没有电解铝行业大修渣处置能力。废铅酸蓄电池大量流入非法市场，非法收集处置问题仍然突出，对环境安全构成隐患。

- 牵头单位：柳东生态环境局。

- 整改时限：2022年12月底。

- 整改目标：强化危险废物全过程监管，严厉打击废铅酸蓄电池非法收集处置问题。

- 整改措施：

- 强化危险废物全过程环境监管。督促危险废物产生企业严格落实危险废物污染防治主体责任，落实危险废物规范化管理指标体系各项要求；按要求执行危险废物管理计划和申报登记制度。督促危险废物产生企业严格执行危险废物转移联单制度，建立危险废物管理台账，通过全国固体废物管理信息系统，填报并公开危险废物相关信息；推行电子联单，逐步实现对危险废物产生、贮存、转移、利用、处置全过程信息化管理。将危险废物日常环境监管纳入生态环境执法“双随机、一公开”内容，开展危险废物环境风险隐患排查整治，严厉查处非法转移、倾倒和处置危险废物行为。

- 责任部门（单位）：柳东生态环境局、柳东公安分局、市交通执法支队柳东大队、社会事务局。

- 整改时限：长期坚持。

- 开展废铅酸蓄电池专项整治行动。持续开展废铅酸蓄电池产生、收集、贮存、转移、处置专项排查整治，加强废铅酸蓄电池产生源管理，严厉打击非法收集处置废铅酸蓄电池的违法行为。

- 责任部门（单位）：柳东生态环境局、战略和经济发展局、工信局、柳东公安分局、财政局、市交通执法支队柳东大队、市市场监管局柳东分局、高新税务局。

- 整改时限：长期坚持。

- 加强社会源废铅蓄电池管理的指导，针对社会源废铅蓄电池特点，强化全市社会源废铅蓄电池收集、转移环境管理，引导个体户规范化转移废铅蓄电池。

责任部门（单位）：柳东生态环境局、战略和经济发展局、工信局、柳东公安分局、财政局、市交通执法支队柳东大队、市市场监管局柳东分局、高新税务局。

整改时限：2022年12月底前。

六、环境信访问题

自治区编号问题二十六：一些地方和部门群众意识淡漠，对群众举报长期重视不够，此次督察进驻期间，与前两批督察重复的群众举报占比达14.9%，抽查回访不满意率高达45%。

牵头部门（单位）：规建处；柳东生态环境局。

整改时限：2023年6月底前。

整改目标：坚持以人民为中心的发展思想，进一步强化宗旨意识，扎实完成中央生态环境保护督察交办的群众信访举报问题整改工作，对重复投诉、回访不满意的信访件要集中力量重点办理。进一步完善生态环境问题受理督办回访工作机制，有效推动问题解决，提高群众满意率。

整改措施：

- 完成中央督察组转办的11件群众信访件的调查核实工作，分类施策提出解决办法，能在短期内解决的信访问题，2021年12月底前完成办结。在柳东新区网站公示，公示时提供联系电话，公示期为7个工作日。

责任部门（单位）：规建处，柳东生态环境局。

整改时限：2021年12月底前。

- 加强重复投诉信访问题的整改。认真开展中央生态环境保护督察群众信访举报问题办理情况“回头看”，对不满意信访件，要建立问题清单，逐一制定整改措施，明确整改时限、目标、责任人，加快整改进度。

责任部门（单位）：规建处，柳东生态环境局。

整改时限：2023年6月底前。

- 严肃责任追究。对漠视侵害群众利益、落实责任不力，特别是生态环境保护领域存在形式主义、官僚主义问题，并造成不良影响的，依规依纪依法追究相关部门（单位）及责任人责任。

责任单位：市纪委监委驻柳东新区纪检监察组。

整改时限：长期坚持。

七、其他及对照检查问题整改

自治区编号问题三十三：化肥、农药减量是农业面源污染防治的主要措施，2015年以来国家有关部门相继发文，要求持续推进化肥、农药减量化工作，广西应在“十三五”期间实现化肥农药使用量零增长目标。但督察发现，化肥、农药统计数据不实，有的没有入户调查，有的直接平移上年数据，有的按照预设减量比例直接编造数据，有的不顾事实杜撰大比例减量数据，严重影响统计数据的真实性。2016年至2019年间，全区化肥销售量增长25.7%，而统计使用量却下降了3.85%，增减趋势明显矛盾。

牵头部门：社会事务局。

整改时限：2021年12月底前。

整改目标：建立完善化肥农药统计工作联动机制，规范化肥农药使用量调查统计工作，确保统计数据真实准确。

整改措施：

30．加大化肥农药减量技术的推广力度。组织两镇加强测土配方施肥、水肥一体化等化肥减量增效技术示范推广，化肥使用量实现零增长（不高于“十三五”期间峰值水平）。

责任部门（单位）：社会事务局，两镇。

整改时限：2021年12月底前。

31．加强各有关部门（单位）之间的沟通交流，建立信息沟通机制，做好化肥使用量统计工作，农业农村、林业等部门及时将化肥减量工作开展情况报送统计部门，为统计部门统计化肥使用量提供参考。

责任（部门）单位：社会事务局，两镇。

整改时限：2021年12月底前。

32．推进化肥、农药使用量调查工作规范化建设。全面推行农业统计基层网络化管理，制定乡村两级数据采集规范流程，统一印发乡村统计基层台账，积极开展农业农村统计业务培训。加强植物保护专业统计技术培训，严格按照相关标准和制度规范农药使用量数据统计填报，严把原始数据审核关。

责任部门（单位）：社会事务局，两镇。

整改时限：2021年12月底前。

- 第二部分 对照自治区公开通报典型案例问题整改

- 八、北海市等地生活垃圾处理短板明显、环境风险突出问题

自治区编号问题三十六：2020年广西生活垃圾产生量为2.9万吨/日，但无害化处置量仅有2.09万吨/日。一些规划处置设施建设进度滞后，《“十三五”广西城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出新建及续建的45个无害化处理设施项目，截至2020年年底尚有近1/3未建成。51座在役垃圾填埋场，有24座超量填埋，实际填埋量达设计处置能力的180%。填埋场大幅超量填埋及运营管理不规范，导致超量产生的垃圾渗滤液得不到妥善处理，截至2020年年底，全区填埋场垃圾渗滤液积存量高达58.2万吨，环境风险十分突出，各种环境违法问题也随之而来。北海市生活垃圾焚烧厂项目自2012年6月立项后，至今仍未建成。北海市生活垃圾填埋场长期违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网，2016年以来累计偷排量达53.56万吨。南宁市横州市（原横县）第二生活垃圾填埋场渗滤液收集不完全，垃圾渗滤液直排外环境，外流渗滤液化学需氧量浓度超出排放标准143.7倍。贵港市桂平市生活垃圾填埋场渗滤液处置设施长期闲置，伪造渗滤液处理设施运行假象，骗取治污资金。岑溪市马路镇中林村生活垃圾处理中心存在垃圾露天焚烧污染环境问题。

- 牵头部门：市执法局柳东分局。

- 整改时限：2025年12月底前。

整改措施：

- 深入抓好农村生活垃圾处置排查整改工作，加强日常监管，建立健全运行维护管理长效机制。加大资金投入力度，完善农村生活垃圾收运处置体系。切实加强宣传教育，不断增强生态环境保护意识，有效管控农村露天焚烧垃圾、秸秆等，不断改善农村人居环境。

责任部门（单位）：两镇，社会事务局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

- 九、岑溪市花岗岩矿山粗放式开采、生态破坏严重问题

自治区编号问题三十七：绿色矿山创建工作不实，抽查发现，岑溪市糯垌大福花岗岩矿绿化率不足20%，污水处理设施形同虚设，在矿山下游形成牛奶塘；岑溪市三堡红大石材有限公司三堡天井冲花岗岩矿废土废渣直接倾倒山谷。

牵头单位：市自然资源和规划局柳东分局。

整改时限：2022年6月底前（绿色矿山创建在2022年12月底完成）。

整改目标：应建矿山按要求全部建成绿色矿山，创建体系和监管体系更加科学。

整改措施：

34．严格矿山开发利用方案和绿色矿山建设方案审查，确保方案科学合理。完善绿色矿山创建及考评验收制度，提高创建质量。优化绿色矿山考核评分细则，提高矿区绿化率等核心指标考核权重，严格创建标准和监管要求，确保绿色矿山创建质量。

责任单位：市自然资源和规划局柳东分局。

整改时限：2022年6月底前。

附件2

中央生态环境保护督察反馈意见柳东新区

整改工作领导小组成员名单

- 一、领导小组成员名单

组  长：邱明宏  市委副书记、柳东新区党工委书记

刘度量  柳东新区党工委副书记、管委会主任

副组长：钟剑敏  柳东新区党工委委员、管委会副主任

林  艳  柳东新区党工委委员、管委会副主任

杨豪明  柳东新区党工委委员、管委会副主任

陈启英  柳东新区党工委委员、管委会副主任

余达文  柳东新区党工委委员、管委会副主任

谭  建  柳东新区党工委委员、管委会副主任

陈华明  柳东新区党工委委员、柳东公安分局局长

李  铭  柳东新区党工委委员、管委会副主任、党政办主任

成  员：申  林  柳东新区规建处处长

卢  懿  柳东新区战略和经济发展局局长

曾礼华  柳东新区科技和大数据发展局局长

左  阳  柳东新区工信局局长

李俊军  柳东新区财政局局长

张  莉  柳东新区人社局局长

邓俊华  柳东新区社会事务局局长

杨  锟  柳东新区行政审批局局长

熊开春  柳东新区党群工作部部长

孟昭樟  柳东建设局局长

麦柳军  市市场监管局柳东分局局长

陈德华  柳东新区商贸文化旅游局局长

罗  浩  柳东新区应急管理局局长

胡义忠  市执法局柳东分局局长

陈诗原  柳东新区督查绩效办主任

莫挺立  市纪委监委驻柳东新区纪检监察组副组长

谢  伟  柳东公安分局副局长

葛  翔  市自然资源和规划局柳东分局局长

谭勇光  柳东生态环境局局长

钟爱民  高新税务局局长

刘泽华  市交通执法支队柳东大队大队长

雷立吉  雒容镇党委副书记、人民政府镇长

曹红艳  洛埠镇党委副书记、人民政府镇长

- 二、领导小组下设办公室及专项工作组

（一）办公室。办公室设在规建处和柳东生态环境局。主要负责与柳州市整改工作领导小组的工作对接，拟定领导小组工作计划并组织实施，负责统筹协调两镇、市直派驻机构和垂直管理部门、柳东新区各有关部门（单位）以及各专项工作小组开展工作；承担领导小组日常工作。

主  任：谭  建   柳东新区党工委委员、管委会副主任

副主任：申  林   柳东新区规建处处长

谭勇光   柳东生态环境局局长

成  员：林桥春   柳东新区规建处副处长

廖玉兴   柳东新区战略和经济发展局副局长

刘  卿   柳东新区社会事务局副局长

赵江萍   柳东生态环境局副局长

欧阳芳菲 柳东建设局副局长

陆汉睦   市自然资源和规划局柳东分局副局长

（二）整改督导组。整改督导组设在柳东生态环境局。主要负责督促有关部门（单位）整改中央生态环境保护督察反馈的问题。

组  长：陈诗原   柳东新区督查绩效办主任

副组长：陈民程   市生态环境保护执法支队二科副科长

成  员：廖玉兴   柳东新区战略和经济发展局副局长

曾  玲   柳东新区工信局副局长

何  嘉   柳东新区财政局副局长

刘  卿   柳东新区社会事务局副局长

欧阳芳菲 柳东建设局副局长

陆汉睦   市自然资源和规划局柳东新区分局副局长

（三）责任追究组。责任追究组设在市纪委监委驻柳东新区纪检监察组。主要负责根据中央生态环境保护督察组移交的责任追究清单、中央生态环境保护督察公开通报典型案例、交办群众信访举报环境问题以及中央生态环境保护督察反馈意见整改敷衍塞责问题，指导相关部门（单位）开展责任调查，提出审查问责意见，依规依纪依法实施责任追究。

组  长：莫挺立  市纪委监委驻柳东新区纪检监察组副组长

副组长：黄费钧  柳东新区党政办副主任

成  员：熊开春  柳东新区党群工作部部长

高红玉  柳东新区人社局副局长

陈民程  市生态环境保护执法支队二科副科长

梁幼钧  市生态环境保护执法支队二科四级主任科员

（四）宣传报道组。宣传报道组设在柳东生态环境局。主要负责相关信息公开、宣传报道、舆情监控分析等工作。

组  长：廖  婧   柳东新区党群工作部副部长

副组长：赵江萍   柳东生态环境局副局长

成  员：伍祥武   柳东新区科技和大数据发展局副局长

覃  星   柳东生态环境局综合组组长

方思阳   柳东新区党群工作部科员

整改工作任务完成后，领导小组及其办公室、各工作专项组自行撤销。